（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：福建师范大学协和学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                          。

2.工程地点：                                         。

3.工程立项批准文号：                                  。

4.资金来源：                                          。

5.工程内容：                        设计图纸内容，详见工程预算书及施工图纸。

6.工程承包范围：详见工程预算书及施工图纸。

二、合同工期

工期总日历天数：    天。开工日期以业主书面通知为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    元整 (¥   元)；

其中（详见工程预算审核报告）：

（1）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     /          (¥     /     元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥       /   元)。

2.合同价格形式：            。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年  月  日签订。

十、签订地点

本合同在福建师范大学协和学院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：12350000488001209F  组织机构代码：

地  址：福州市大学城科技路1号    地  址：

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：0591-22867516   电  话：

传  真：          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：建行福州市仓山支行      开户银行：

账  号：35001887307050002112      账  号：

第二部分 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第三部分 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：按通用合同条款执行。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人或现场管理单位：

名    称：                                                 ；

资质类别和等级： /                                         ；

联系电话：/                                    ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                   ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                       ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括： 规划红线范围内占地。

1.1.3.10 临时占地包括： 临时围挡所占用的道路。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、中标人的投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程量清单；9、工程报价单或预算书；10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后 7 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程竣工图、工程施工过程全部内业资料、工程竣工报告、工程质量评定报告等 ；

承包人提供的文件的期限为：在工程竣工之前报送给监理人审核，监理人应在收到承包人文件后7天内批复 ；

承包人提供的文件的数量为：4套；

承包人提供的文件的形式为：书面文档及电子档；；

发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  另行通知             ；

发包人指定的接收人为：      另行通知               。

承包人接收文件的地点： 另行通知               ；

承包人指定的接收人为： 另行通知                 。

监理人接收文件的地点： 另行通知               ；

监理人指定的接收人为： 另行通知                 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应查勘施工现场，落实工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，取得出入施工现场所需的批准手续和权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，若因承包人原因造成费用增加和（或）工期延误由承包人自行承担。发包人负责协助承包人办理修建场外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以道路红线为界，道路红线以内为场内交通，道路红线以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人按照有关部门要求及时办理，并满足施工场地交通、环保、环卫管理需要，办理相关审批手续，费用自理 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意不得向第三方提供 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   按下述规定进行调整    。

# 允许调整合同价格的工程量偏差范围：中标人应在收到中标通知书之日后14天内向招标人提出工程量清单核对书面申请报告，并在收到中标通知书后28内与工程量清单编制单位完成核对工程量清单工作。若中标人在规定的时间内未进行核对或未提出核对要求的，则视为其对原工程量清单无异议，今后在施工和结算时不予调整  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

职    务：                                   ；

联系电话： /                                   ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责建设项目管理、协调相关事务、检查、监督监理单位和施工单位执行合同情况，按照合同条件、技术规范通过旁站、巡视和整体验收等手段实施全面监督、检查和质量的控制  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 三通一平。发包人在合同签订后10天内提供满足施工需要容量的水、电线路供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、规定的其他应交资料，具体满足《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014、行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T117-2017）向城建档案馆和招标人档案馆归档建设工程档案。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册 。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式四份，竣工结算资料叁份（其中一套为原始材料）,其余资料一式贰套（其中一套为原始材料）,所有资料电子档一份。

工程项目中涉及单价1000元以上的可移动设备或日后需要维修或更换的设备（如电梯、智能化设备、空调、热水器等），需单独列出设备清单、数量、规格型号、价格及总价。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人负责 。

承包人提交的竣工资料移交时间：在合同规定的验收合格后28天内提交给发包人。

（10）承包人应履行的其他义务：

（a）承包人用水用电可向相关部门申请，发包人将配合承包人，相关费用由承包人承担。

（b）工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。承包人施工用水、用电应独立安装水、电表，施工用水、用电费用按自来水公司、电业局的收费标准由承包人自行缴纳。因承包人不按标准缴纳该费用，所造成工地停水、停电影响施工的，其责任由承包人负责。

（c）需承包人办理的有关施工产地交通、环卫和施工噪音管理、建筑渣土及渣土外运等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（d）承包人必须在工程各验收节点提交要求的工程资料、在工程竣工预验收前按时交付工程竣工资料，否则发包人可不予拨付工程款。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                               ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                          ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                                  ；

联系电话：                                   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人为承包人书面委派常驻现场负责执行和管理本合同工程的代表。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全管理、计量支付、竣工结算等方面工作，由其代表承包人全面负责。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于22天。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人和监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查承包人施工管理人员的到位情况。如发包人或监理人发现承包人施工管理人员缺岗，且未向监理人事先书面报告并获得书面同意的，项目经理、技术负责人缺岗的按每人次处2000元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处1000元人民币罚款；承包人施工管理人员累计缺岗5次（含5次）的，发包人或监理人有权要求承包人撤换，承包人应予以撤换。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：  擅自更换项目经理或技术负责人的按每人次处3万元人民币罚款 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金每人次1万元人民币  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换施工员、质量员、机械员、试验员、安全员、材料员和造价员的按每人次处1万元人民币罚款  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：参照3.2.1条规定    。

3.5 分包

本工程不允许分包  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  开工至竣工验收合格交付期间  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额：为签约合同价的10％；

履约担保形式：履约担保以现金或银行保函方式提交；履约担保递交时间：应在单个项目合同签订前提交给招标人。履约保证金在竣工合格验收后予以无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理  。

关于监理人的监理权限：  承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

监理人在施工现场的办公场所、生活场所等由监理人自行提供，所发生的费用包含在监理合同中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/                       ；

职    务：/                       ；

监理工程师执业资格证书号： /        ；

联系电话：            /           ；

关于监理人的其他约定：  /           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：以发包人书面通知为准。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  符合设计及施工规范要求  。

关于工程奖项的约定：  无   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前48小时  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③以上几点，如出现安全事故，一切经济责任由承包人承担并负法律责任。④发包人定期对承包人的安全生产等情况进行检查，承包人应无条件接受并服从  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承包人的文明施工的各项费用不低于工程预算报价书中公布的金额，在施工中，承包人须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本工程土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任由承包方承担，工完场清。竣工时窗明地净。当地政府有特殊要求时，同时按要求执行  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用条款执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应于施工图会审后7天内按监理人要求的份数向监理工程师和发包人提交符合要求的《施工组织设计》和施工进度计划，并经监理单位和发包方同意方可实施  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到承包人递交的资料后7天内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到承包人递交的报告后7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订3天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备入场条件 。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包人申请，发包人协助办理 。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通 。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 合同签订后7天内提供，若有异常承包方应及时反馈并协调解决 。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理完毕。

(6)图纸会审和设计交底时间： 工程项目开工前7天，由发包方组织承包方、监理及设计单位进行图纸会审及设计交底，并在会审后5天内提交会审纪要 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

（1）承包人用水用电可向相关部门申请，发包人将配合承包人，相关费用由承包人承担。

（2）工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。承包人施工用水、用电应独立安装水、电表，施工用水、用电费用按自来水公司、电业局的收费标准由承包人自行缴纳。因承包人不按标准缴纳该费用，所造成工地停水、停电影响施工的，其责任由承包人负责。

（3）需承包人办理的有关施工产地交通、环卫和施工噪音管理、建筑渣土及渣土外运等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程开工前7天，并现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 如果发生工期延误，则乙方工期予以顺延   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 总工期每延误一天罚款3000元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总额10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 8级以上台风、日降水量60mm以上的暴雨，以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准  ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   无   。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求，需符合法律、法规、规章、管理性文件等有关规定、监理人的指示、发包人的要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按通用条款执行 。

施工现场需要配备的试验设备：  按通用条款执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按通用条款执行  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按通用条款执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 除了通用合同条款约定的内容外，增加：建设单位根据项目建设需要要求的变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

变更的估价原则

10.4.1.1工程量清单内已有适用于增减工程量项目的项目时，按预算价中该清单项目的综合单价乘以（1-本工程K值）计算该增减工程量项目的综合单价。工程量清单内有类似于增减工程量项目的项目时，参照预算价中该清单项目的综合单价乘以（1-本工程K值）计算该增减工程量项目的综合单价。

10.4.1.2工程量清单项目外增加工程量项目的单价，①按本工程预算价编审依据的有关计价规定计算后，乘以（1-本工程K值）计算该增加工程量项目的综合单价。②若无定额标准时，由承包人提出适当变更价格后，报发包人审核后按审核结果执行。

10.4.1.3工程施工过程中因设计变更、现场签证、不可抗力等导致工程量发生变化时，安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费等措施费相应调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  3天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无  。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取招标方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按合同通用条款执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

其他价格调整方式： 当按照项目所在地造价管理机构发布的综合价编制。

（1）钢筋价格调整参照福建省建设厅相关文件的规定调整。钢筋价格调整办法具体如下：施工期内完成钢筋的量对应的《福建工程造价信息》的材料信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中钢筋的信息价进行比较。上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，按月调整。

（2）水泥价格调整参照福建省建设厅相关文件的规定调整。水泥价格调整办法具体如下：施工期内完成水泥的量对应的《福建工程造价信息》的材料信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中水泥的信息价进行比较。上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，按月调整。

（3）施工机械设备使用费调整参照福建省建设厅相关文件的规定调整。施工机械设备使用费调整办法具体如下：施工期施工机械设备使用费对应的《福建工程造价信息》的施工机械台班信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中施工机械台班信息价进行比较。上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，调差按季度调整。

（4）根据闽相关文件规定，人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。

（5）根据相关文件的规定规定，发包人未按合同约定支付工程预付款和工程进度款的，因水泥等材料价格上涨造成的价差由发包人承担。因发包人原因造成工期拖延的，水泥等材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

（6）最终调整变更均以学院监察与审计中心审核为准。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

单价合同。

综合单价包含的风险范围：包含合同条款已明示的风险。承包人风险承包范围不包括下列事项：①工程地下地质条件变化；②设计变更、现场签证；③不可抗力。

风险范围以外合同价格的调整方法：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，①按本工程招标工程最高控制价编审依据的有关计价规定计算后，综合单价*中标下浮率计算。②若无定额标准时，承包人与发包人驻派代表或监理工程师协商确定后*中标下浮率计算。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  本项目不支付预付款  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：      按通用合同约定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按通用合同约定。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用合同约定。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  无  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：待工程验收合格并提交完整结算送审资料后支付60%进度款，工程结算审核后付至审核价的97％；余下3％待保修期满后付清。工程款全部以银行转账形式支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  工程竣工验收之日起14天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按照第7.5.2项[因承包人原因导致工期延误]按天计算违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由 /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 无  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  工程接收证书颁发后的7天内，承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离工场地或拆除  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料   。

竣工结算申请单应包括的内容：工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到上述资料后，应及时给予确认或者提出修改意见，结算价款以学院监察与审计中心审定结果为准 。

工程结算项目的审计核减金额超过送审金额5%（含5%）的工程项目，审计费用由施工单位承担。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：  按通用条款执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：五份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  缺陷责任期自实际竣工日期起计算,为24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 按照审定工程结算价款的3％扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式： 3 %的工程审核后结算价款。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下方式：

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：从工程竣工验收合格之日起算, 保修期限为：24个月（屋面防水保修期为5年）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时以内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：（1）发包人不履行合同约定的协助义务的；（2）发包人

没有正当理由的，直接向分包人付款的  。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  参照通用条款   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 工程竣工验收时未能达到合同约定验收标准的，承包人应向  发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5％，由发包人直接从工程款中扣抵，同时承包人还应当按照有关验收部门的要求整改，无条件返修至符合合同要求为止。若因工程返修造成工期延误的，承包人还应按招标文件第7.5项[工期延误]规定向发包人支付违约金 。

（1）承包人应按投标文件承诺所列的施工管理人员到岗到位，项目经理部人员除闽建建[2013]43号文第五条规定的特殊情况外不得更换，若因特殊情况，确需更换的，须事先征得发包人和监理人同意。承包人向发包人和监理人申请要求更换施工管理人员时，申报接替的人员的资历不得低于被替换人员。

（2）未经监理人批准擅自更换承包人施工管理人员的：

(a) 擅自更换项目经理的按每人次处3万元人民币罚款；

(b) 擅自更换项目技术负责人按每人次处3万元人民币罚款，其他人员按每人次处1万元人民币罚款。

（c）承包人应采取有效手段对其管理人员进行考勤。发包人和监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查承包人施工管理人员的到位情况。如发包人或监理人发现承包人施工管理人员缺岗，且未向监理人事先书面报告并获得书面同意的，项目经理、技术负责人缺岗的按每人次处2000元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处1000元人民币罚款；承包人施工管理人员累计缺岗5次（含5次）的，发包人或监理人有权要求承包人撤换，承包人应予以撤换。

（d）承包人应对其施工管理人员进行有效管理。发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人施工管理人员的，承包人应予以撤换。

（e）罚款通知单由总监理工程师签发，发包人批准后直接从承包人的当月进度款中扣抵。对于承包人野蛮施工，拒不整改，态度恶劣，发包人可以直接从承包人进度款中扣抵。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上的暴雨，按气象、地震部分公布为准，以及县市级以上政府机关不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按有关规定执行，且已含在投标报价中   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款执行及政府部门有关文件   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和农民工等办理保险  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  承包人需及时通知发包人  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。